Prilog 1. PLAN REALIZACIJE AKTIVNOSTI – CILJ – Podizanje kvaliteta saradnje škole i roditelja putem tematskih roditeljskih sastanaka

| AKTIVNOSTI | METODE | NEOPHODNI RESURSI | VREMENSKI OKVIR | ODGOVORNA OSOBA | INDIKATORI/ POKAZATELJI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informisanje nastavnika o karakteristikama dosadašnje saradnje sa roditeljima | Razgovor, predstavljanje rezultata analize, diskusija | izvještaj o rezultatima praćenja dosadašnje saradnje sa roditeljima | avgust | pedagog |  |
| Sastanak sa odjeljenjskim starješinama | predstavljanje planiranih aktivnosti za unapređivanje saradnje sa roditeljima | odjeljenjske starješine, plan aktivnosti | avgust | pedagog | formiran tim za implementaciju aktivnosti |
| Izbor tema/oblasti za roditeljske sastanke | razgovor, diskusija, selekcija | tim za implementaciju, literatura | septembar | pedagog | broj odabranih tema za roditeljske sastanke plan realizacije roditeljskih sastanaka |
| Dinamika realizacije odabranih tema |  |  |  |  |  |
| Prikupljanje materijala, kreiranje prezentacija i radionica | Proučavanje pedagoške i psihološke literature, razgovor, diskusija , selekcija | pedagoška i psihološka literatura, laptop, pristup internetu | kontinuirano tokom školske godine | tim za implementaciju aktivnosti | broj pripremljenih prezentacija i radionica |
| Kreiranje flajera za roditelje |  |  |  | pedagog | broj osmišljenih, kreiranih i distribuiranih flajera |
| Realizacija roditeljskih sastanaka | Prezentacije , radionice, razgovor, diskusija | laptop i projektor, kreirane prezentacije i radionice | tokom školske godine | odjeljenjske starješine | minimalno 3 tematska roditeljska sastanka po razredu |
| Praćenje prisutnosti roditelja roditeljskim sastancima i individualnim informacijama | evidencija prisutnosti roditelja na sastancima ; dolazak roditelja na informacije i konsultacije | lista prisutnosti roditelja | tokom škoske godine | odjeljenske starješine |  |
| Uključivanje roditelja u rad škole |  |  |  | odjeljenske starješina | broj roditelja uključenih u realizaciju nastavnih sadržaja |
| Praćenje efekata realizovanih aktivnosti | sistematsko praćenje i prikupljanje podataka | izvještaji odjeljenjskih starješina | tokom školske godine | pedagog | izvještaj o realizovnim aktivnostima |
| Formiranje „baze“ materijala za rad sa roditeljima | izbor, selekcija i grupisanje materijala | pripremljene prezentacije i radionice ; računar |  | pedagog | Formirana baza sa minimalno 15 prezentacija i 2 flajera za roditelje |